## Leia-me
BASE DE PRODUTIVIDADE — EQUIPES PREVENTIVAS
Planilha unificada para alimentar o Power BI (Produtividade, PUS, Eficiência e Improdutividade)
Gerado em 13/08/2026 a partir dos arquivos fonte do contrato ENGECOM x VALE (EFC Regional 1, 2 e 3)
Aba | Conteúdo
Memorial_Calculo | Definições, fórmulas, origem de cada dado e premissas assumidas — leia antes de usar os números.
Dim_Distrito | Dimensão: os 3 distritos operacionais (Marabá, Parauapebas, Canaã).
Dim_Atividade | Dimensão: catálogo de atividades/itens de serviço, unidade de medida e meta padrão de PUS.
Dim_Colaborador | Dimensão: colaboradores (encarregados/líderes) responsáveis pelos RDOs, por equipe e distrito.
Dim_Calendario | Dimensão de datas (ano 2026) para relacionamento no Power BI.
Fato_RDO_Detalhe | Fato no nível de RDO/atividade/dia (Junho/2026) — base para o PUS por colaborador.
Fato_Producao_Mensal | Fato de produção e produtividade por item/distrito/mês (Abril a Junho/2026).
Fato_Efetivo_Mensal | Fato de efetivo (servente/oficial) e jornada média por distrito/mês (Janeiro a Junho/2026).
Fato_Improdutividade_Mensal | Fato do quadro de improdutividade por distrito/mês (dias, horas e causa).
Calc_PUS_Colaborador | PUS calculado por colaborador e atividade + eficiência média ponderada por colaborador.
Calc_PUS_Distrito | PUS e eficiência calculados por distrito e mês (indicador do quadro por distrito).
Producao_por_Item | Produção total por item (todos os distritos/meses) — pronta para gráfico de barras.
Quadro_Distrito | Quadro consolidado por distrito (Marabá, Parauapebas, Canaã) — efetivo, improdutividade e PUS.
Grafico_Produtividade | Gráfico de produtividade média por distrito, no mesmo formato da foto de referência.
Guia_PowerBI | Passo a passo para montar o relatório no Power BI Desktop e lista de medidas DAX prontas para copiar.

## Memorial_Calculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
Todas as fórmulas usadas na planilha e no Power BI, a origem de cada dado e as premissas assumidas na modelagem.
1) FÓRMULA PRINCIPAL — PUS (PRODUÇÃO POR UNIDADE DE SERVIÇO)
PUS = Produção do dia ÷ (Mão de Obra Direta × Horas Trabalhadas no dia)
Onde: Produção do dia = quantidade produzida na atividade (na unidade do item: m², m, m³ ou un.); Mão de Obra Direta = nº de colaboradores diretamente empregados na atividade naquele RDO; Horas Trabalhadas = horas efetivamente dedicadas à atividade naquele dia.
Eficiência = PUS calculado ÷ PUS de Referência (meta padrão da atividade) — expressa em %.
Esta é a mesma fórmula usada pelo sistema de origem da ENGECOM (relatório "Análise de Desempenho — PUS"). Foi conferida cruzando Produção, Mão de Obra e PUS já calculados pelo sistema (aba Fato_RDO_Detalhe, coluna Horas_Trabalhadas).
2) DE ONDE VEM CADA NÚMERO (RASTREABILIDADE)
qryprod_rdo_PUS.csv:
Extrato de RDO (Registro Diário de Obra) do sistema da ENGECOM, nível mais detalhado: 1 linha por atividade executada em cada RDO, com produção, mão de obra, PUS e eficiência já calculados pelo sistema. Cobre Junho/2026. Usado na aba Fato_RDO_Detalhe e em Calc_PUS_Colaborador.
PRODUTIVIDADE ABRIL MAIO JUNHO.xlsx:
Resumo mensal oficial de produção e produtividade por item de serviço, já agregado por distrito (Marabá/MAB, Parauapebas/PBA, Canaã/RAMAL). Cobre Abril, Maio e Junho/2026. Usado em Fato_Producao_Mensal, Producao_por_Item, Quadro_Distrito e Grafico_Produtividade.
RELATÓRIO MENSAL EQUIPES PREVENTIVAS INFRA IV.pptx:
Apresentação mensal enviada ao cliente, com o efetivo (servente/oficial/jornada) e o quadro de improdutividade (dias, horas, causa) por distrito. Cobre Janeiro a Junho/2026. Usado em Fato_Efetivo_Mensal e Fato_Improdutividade_Mensal.
relprod_rdo_pus.xls / relprod_rdo_pus 01 a 24.xls:
Exportações auxiliares de PUS por atividade (01 a 24/07/2026), no mesmo formato do CSV, porém agregadas por atividade sem identificar colaborador/distrito. Não foram incorporadas à base — mantidas apenas como referência (mesma lógica de cálculo do item 1).
3) TRATAMENTOS E EXCLUSÕES APLICADOS
• Distrito de B.J.S./Açailândia (equipe "Preventiva B.J.S.", contrato ENGECOM GERAL) foi excluído de toda a base a pedido do usuário, por se tratar de dado de teste — o escopo final ficou restrito aos 3 distritos: Marabá, Parauapebas e Canaã.
• Dados de equipamentos e veículos (quilometragem inicial/final do RDO, horas de motorista, operador de máquina leve e van) foram excluídos do modelo a pedido do usuário — o foco é a produtividade da mão de obra das equipes preventivas.
• O campo "distrito" do CSV de origem é inconsistente (ex.: equipe "Preventiva Parauapebas" aparece com distrito "MARABA/MA" em várias linhas). Por isso, o Distrito de cada RDO foi recalculado a partir do nome da equipe (nome_equipe), campo mais confiável, e não a partir da coluna "distrito" original.
• A coluna "efetivo" do CSV é sempre igual a 1 em todas as linhas (não representa o efetivo real da equipe) — não foi utilizada nos cálculos. O efetivo real (servente/oficial) vem do PowerPoint mensal (aba Fato_Efetivo_Mensal).
• O código de atividade "2.1.7" aparece duplicado na planilha mensal de origem, representando duas atividades diferentes ("Limpeza de Valas de Bueiros" e "Recuperação de Drenagem tipo Canaleta/Valeta") — os cálculos por item foram feitos casando pela descrição da atividade, não apenas pelo código, para não misturar os dois.
• Horas Trabalhadas não vêm exportadas diretamente no CSV de RDO — foram obtidas por retro-cálculo a partir do PUS e da Produção já calculados pelo sistema de origem (ver item 4), e então usadas para recalcular o PUS na planilha de forma auditável (o valor recalculado bate com o PUS do sistema, o que valida o retro-cálculo).
4) FÓRMULAS POR ABA (EXCEL)
Fato_RDO_Detalhe — Horas_Trabalhadas
Fato_RDO_Detalhe — PUS_Calculado
Fato_RDO_Detalhe — Eficiencia_Calculada
Fato_RDO_Detalhe — Homens_Hora
Calc_PUS_Colaborador — PUS (por colaborador × atividade)
Calc_PUS_Colaborador — Eficiência Média Ponderada (resumo por colaborador)
Média de Eficiência de cada atividade do colaborador, ponderada pelas Homens-Hora de cada atividade (SOMARPRODUTO). Não somamos PUS de atividades diferentes diretamente porque cada atividade tem unidade de produção distinta (m², m, m³, un.) — somar produções de unidades diferentes não faz sentido matemático. A Eficiência (%) é a métrica comparável entre atividades diferentes.
Calc_PUS_Colaborador / Calc_PUS_Distrito — PUS Equivalente
Calc_PUS_Distrito
Mesma fórmula/base de Calc_PUS_Colaborador (SOMASES + SOMARPRODUTO sobre Fato_RDO_Detalhe), agregada por Distrito em vez de Colaborador. Disponível apenas para Junho/2026 — ver observação abaixo.
Fato_Producao_Mensal — Homens_Hora_Implicito / Eficiencia_Item (referência por item)
Quadro_Distrito / Grafico_Produtividade
Somas condicionais (SOMASES) sobre Fato_Producao_Mensal e Fato_Efetivo_Mensal/Fato_Improdutividade_Mensal, filtrando por Distrito e Mês selecionado.
5) COMO ATUALIZAR ESTA PLANILHA NO FUTURO
• Adicione novas linhas no final das tabelas Fato_RDO_Detalhe (para novos RDOs) e Fato_Producao_Mensal (para novos meses), mantendo os mesmos nomes de coluna — as fórmulas das colunas calculadas devem ser arrastadas para as novas linhas.
• Para um novo mês, replique também uma linha em Fato_Efetivo_Mensal e em Fato_Improdutividade_Mensal por distrito, com os dados que hoje vêm do relatório mensal em PowerPoint.
• Como todas as abas de cálculo (Calc_PUS_Colaborador, Calc_PUS_Distrito, Quadro_Distrito, Grafico_Produtividade) usam fórmulas (SOMASES/SOMARPRODUTO) referenciando as tabelas Fato_*, os indicadores são recalculados automaticamente ao inserir novos dados — não é necessário refazer a planilha.
• Esta planilha foi desenhada para ser a fonte de dados do Power BI (Power Query aponta para as abas Fato_* e Dim_*) — ao atualizar os dados aqui e clicar em "Atualizar" no Power BI, o relatório é atualizado automaticamente.

## Dim_Distrito
Distrito | Sigla_Origem
Marabá | MAB / MBA
Parauapebas | PBA
Canaã | RAMAL / RFSL / CANAÃ

## Dim_Atividade
Atividade_Codigo | Atividade_Descricao | Unidade | Meta_PUS_Padrao
2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M3 | 1
2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 15
2.1.3.1 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção - Mec | M | 1
2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 2.82
2.1.4.1 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena - Mec | M | 18
2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 9
2.1.6 | Rejuntamento De Bueiro - Estimar 20% Da Quantidade De Bueiros | M³
2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 1
2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 1
2.2.1 | Roçada | M2 | 50
2.2.1.1 | Roçada - Mec | M2 | 9
2.2.10 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID
2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID
2.2.12 | Momento Extraordinário De Transporte | M³xKM
2.2.2 | Capina | M2 | 4
2.2.2.1 | Capina - Mec | M2 | 150
2.2.3 | Capina Química Com Equipamento Costal Ou Aplicação Similar | M²
2.2.4 | Capina Química Com Uso De Drone | M²
2.2.5 | Remoção De Solo | M3 | 28
2.2.6 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | M²
2.2.7 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada (M²) | M²
2.2.8 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID
2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID
2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M²
2.3.2 | Aplicação De Trilho Para Cruz De Santo André (Trilho Fornecimento Vale) | UNID

## Dim_Colaborador
Colaborador | Funcao | Equipe | Distrito
Gilvandro Borges Dos Santos | Encarregado / Líder de Equipe | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Canaã
Jose Domingos Lopes | Encarregado / Líder de Equipe | Preventiva MARABA | Marabá
Leandro Soares Dias | Encarregado / Líder de Equipe | Preventiva PARAUAPEBAS | Parauapebas

## Dim_Calendario
Data | Ano | Mes | MesNome | AnoMes | Trimestre | DiaSemana
2026-01-01 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Thursday
2026-01-02 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Friday
2026-01-03 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Saturday
2026-01-04 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Sunday
2026-01-05 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Monday
2026-01-06 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Tuesday
2026-01-07 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Wednesday
2026-01-08 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Thursday
2026-01-09 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Friday
2026-01-10 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Saturday
2026-01-11 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Sunday
2026-01-12 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Monday
2026-01-13 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Tuesday
2026-01-14 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Wednesday
2026-01-15 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Thursday
2026-01-16 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Friday
2026-01-17 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Saturday
2026-01-18 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Sunday
2026-01-19 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Monday
2026-01-20 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Tuesday
2026-01-21 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Wednesday
2026-01-22 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Thursday
2026-01-23 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Friday
2026-01-24 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Saturday
2026-01-25 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Sunday
2026-01-26 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Monday
2026-01-27 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Tuesday
2026-01-28 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Wednesday
2026-01-29 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Thursday
2026-01-30 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Friday
2026-01-31 | 2026 | 1 | Janeiro | 2026-01 | T1 | Saturday
2026-02-01 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Sunday
2026-02-02 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Monday
2026-02-03 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Tuesday
2026-02-04 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Wednesday
2026-02-05 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Thursday
2026-02-06 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Friday
2026-02-07 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Saturday
2026-02-08 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Sunday
2026-02-09 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Monday
2026-02-10 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Tuesday
2026-02-11 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Wednesday
2026-02-12 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Thursday
2026-02-13 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Friday
2026-02-14 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Saturday
2026-02-15 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Sunday
2026-02-16 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Monday
2026-02-17 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Tuesday
2026-02-18 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Wednesday
2026-02-19 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Thursday
2026-02-20 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Friday
2026-02-21 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Saturday
2026-02-22 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Sunday
2026-02-23 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Monday
2026-02-24 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Tuesday
2026-02-25 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Wednesday
2026-02-26 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Thursday
2026-02-27 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Friday
2026-02-28 | 2026 | 2 | Fevereiro | 2026-02 | T1 | Saturday
2026-03-01 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Sunday
2026-03-02 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Monday
2026-03-03 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Tuesday
2026-03-04 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Wednesday
2026-03-05 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Thursday
2026-03-06 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Friday
2026-03-07 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Saturday
2026-03-08 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Sunday
2026-03-09 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Monday
2026-03-10 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Tuesday
2026-03-11 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Wednesday
2026-03-12 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Thursday
2026-03-13 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Friday
2026-03-14 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Saturday
2026-03-15 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Sunday
2026-03-16 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Monday
2026-03-17 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Tuesday
2026-03-18 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Wednesday
2026-03-19 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Thursday
2026-03-20 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Friday
2026-03-21 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Saturday
2026-03-22 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Sunday
2026-03-23 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Monday
2026-03-24 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Tuesday
2026-03-25 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Wednesday
2026-03-26 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Thursday
2026-03-27 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Friday
2026-03-28 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Saturday
2026-03-29 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Sunday
2026-03-30 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Monday
2026-03-31 | 2026 | 3 | Março | 2026-03 | T1 | Tuesday
2026-04-01 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Wednesday
2026-04-02 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Thursday
2026-04-03 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Friday
2026-04-04 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Saturday
2026-04-05 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Sunday
2026-04-06 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Monday
2026-04-07 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Tuesday
2026-04-08 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Wednesday
2026-04-09 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Thursday
2026-04-10 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Friday
2026-04-11 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Saturday
2026-04-12 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Sunday
2026-04-13 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Monday
2026-04-14 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Tuesday
2026-04-15 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Wednesday
2026-04-16 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Thursday
2026-04-17 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Friday
2026-04-18 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Saturday
2026-04-19 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Sunday
2026-04-20 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Monday
2026-04-21 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Tuesday
2026-04-22 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Wednesday
2026-04-23 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Thursday
2026-04-24 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Friday
2026-04-25 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Saturday
2026-04-26 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Sunday
2026-04-27 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Monday
2026-04-28 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Tuesday
2026-04-29 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Wednesday
2026-04-30 | 2026 | 4 | Abril | 2026-04 | T2 | Thursday
2026-05-01 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Friday
2026-05-02 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Saturday
2026-05-03 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Sunday
2026-05-04 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Monday
2026-05-05 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Tuesday
2026-05-06 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Wednesday
2026-05-07 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Thursday
2026-05-08 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Friday
2026-05-09 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Saturday
2026-05-10 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Sunday
2026-05-11 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Monday
2026-05-12 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Tuesday
2026-05-13 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Wednesday
2026-05-14 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Thursday
2026-05-15 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Friday
2026-05-16 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Saturday
2026-05-17 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Sunday
2026-05-18 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Monday
2026-05-19 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Tuesday
2026-05-20 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Wednesday
2026-05-21 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Thursday
2026-05-22 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Friday
2026-05-23 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Saturday
2026-05-24 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Sunday
2026-05-25 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Monday
2026-05-26 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Tuesday
2026-05-27 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Wednesday
2026-05-28 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Thursday
2026-05-29 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Friday
2026-05-30 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Saturday
2026-05-31 | 2026 | 5 | Maio | 2026-05 | T2 | Sunday
2026-06-01 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Monday
2026-06-02 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Tuesday
2026-06-03 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Wednesday
2026-06-04 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Thursday
2026-06-05 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Friday
2026-06-06 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Saturday
2026-06-07 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Sunday
2026-06-08 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Monday
2026-06-09 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Tuesday
2026-06-10 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Wednesday
2026-06-11 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Thursday
2026-06-12 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Friday
2026-06-13 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Saturday
2026-06-14 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Sunday
2026-06-15 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Monday
2026-06-16 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Tuesday
2026-06-17 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Wednesday
2026-06-18 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Thursday
2026-06-19 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Friday
2026-06-20 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Saturday
2026-06-21 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Sunday
2026-06-22 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Monday
2026-06-23 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Tuesday
2026-06-24 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Wednesday
2026-06-25 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Thursday
2026-06-26 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Friday
2026-06-27 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Saturday
2026-06-28 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Sunday
2026-06-29 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Monday
2026-06-30 | 2026 | 6 | Junho | 2026-06 | T2 | Tuesday
2026-07-01 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Wednesday
2026-07-02 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Thursday
2026-07-03 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Friday
2026-07-04 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Saturday
2026-07-05 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Sunday
2026-07-06 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Monday
2026-07-07 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Tuesday
2026-07-08 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Wednesday
2026-07-09 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Thursday
2026-07-10 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Friday
2026-07-11 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Saturday
2026-07-12 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Sunday
2026-07-13 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Monday
2026-07-14 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Tuesday
2026-07-15 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Wednesday
2026-07-16 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Thursday
2026-07-17 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Friday
2026-07-18 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Saturday
2026-07-19 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Sunday
2026-07-20 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Monday
2026-07-21 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Tuesday
2026-07-22 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Wednesday
2026-07-23 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Thursday
2026-07-24 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Friday
2026-07-25 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Saturday
2026-07-26 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Sunday
2026-07-27 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Monday
2026-07-28 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Tuesday
2026-07-29 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Wednesday
2026-07-30 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Thursday
2026-07-31 | 2026 | 7 | Julho | 2026-07 | T3 | Friday
2026-08-01 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Saturday
2026-08-02 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Sunday
2026-08-03 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Monday
2026-08-04 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Tuesday
2026-08-05 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Wednesday
2026-08-06 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Thursday
2026-08-07 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Friday
2026-08-08 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Saturday
2026-08-09 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Sunday
2026-08-10 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Monday
2026-08-11 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Tuesday
2026-08-12 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Wednesday
2026-08-13 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Thursday
2026-08-14 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Friday
2026-08-15 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Saturday
2026-08-16 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Sunday
2026-08-17 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Monday
2026-08-18 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Tuesday
2026-08-19 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Wednesday
2026-08-20 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Thursday
2026-08-21 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Friday
2026-08-22 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Saturday
2026-08-23 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Sunday
2026-08-24 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Monday
2026-08-25 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Tuesday
2026-08-26 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Wednesday
2026-08-27 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Thursday
2026-08-28 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Friday
2026-08-29 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Saturday
2026-08-30 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Sunday
2026-08-31 | 2026 | 8 | Agosto | 2026-08 | T3 | Monday
2026-09-01 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Tuesday
2026-09-02 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Wednesday
2026-09-03 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Thursday
2026-09-04 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Friday
2026-09-05 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Saturday
2026-09-06 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Sunday
2026-09-07 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Monday
2026-09-08 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Tuesday
2026-09-09 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Wednesday
2026-09-10 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Thursday
2026-09-11 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Friday
2026-09-12 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Saturday
2026-09-13 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Sunday
2026-09-14 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Monday
2026-09-15 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Tuesday
2026-09-16 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Wednesday
2026-09-17 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Thursday
2026-09-18 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Friday
2026-09-19 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Saturday
2026-09-20 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Sunday
2026-09-21 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Monday
2026-09-22 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Tuesday
2026-09-23 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Wednesday
2026-09-24 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Thursday
2026-09-25 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Friday
2026-09-26 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Saturday
2026-09-27 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Sunday
2026-09-28 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Monday
2026-09-29 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Tuesday
2026-09-30 | 2026 | 9 | Setembro | 2026-09 | T3 | Wednesday
2026-10-01 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Thursday
2026-10-02 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Friday
2026-10-03 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Saturday
2026-10-04 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Sunday
2026-10-05 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Monday
2026-10-06 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Tuesday
2026-10-07 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Wednesday
2026-10-08 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Thursday
2026-10-09 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Friday
2026-10-10 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Saturday
2026-10-11 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Sunday
2026-10-12 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Monday
2026-10-13 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Tuesday
2026-10-14 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Wednesday
2026-10-15 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Thursday
2026-10-16 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Friday
2026-10-17 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Saturday
2026-10-18 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Sunday
2026-10-19 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Monday
2026-10-20 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Tuesday
2026-10-21 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Wednesday
2026-10-22 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Thursday
2026-10-23 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Friday
2026-10-24 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Saturday
2026-10-25 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Sunday
2026-10-26 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Monday
2026-10-27 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Tuesday
2026-10-28 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Wednesday
2026-10-29 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Thursday
2026-10-30 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Friday
2026-10-31 | 2026 | 10 | Outubro | 2026-10 | T4 | Saturday
2026-11-01 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Sunday
2026-11-02 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Monday
2026-11-03 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Tuesday
2026-11-04 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Wednesday
2026-11-05 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Thursday
2026-11-06 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Friday
2026-11-07 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Saturday
2026-11-08 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Sunday
2026-11-09 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Monday
2026-11-10 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Tuesday
2026-11-11 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Wednesday
2026-11-12 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Thursday
2026-11-13 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Friday
2026-11-14 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Saturday
2026-11-15 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Sunday
2026-11-16 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Monday
2026-11-17 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Tuesday
2026-11-18 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Wednesday
2026-11-19 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Thursday
2026-11-20 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Friday
2026-11-21 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Saturday
2026-11-22 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Sunday
2026-11-23 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Monday
2026-11-24 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Tuesday
2026-11-25 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Wednesday
2026-11-26 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Thursday
2026-11-27 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Friday
2026-11-28 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Saturday
2026-11-29 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Sunday
2026-11-30 | 2026 | 11 | Novembro | 2026-11 | T4 | Monday
2026-12-01 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Tuesday
2026-12-02 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Wednesday
2026-12-03 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Thursday
2026-12-04 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Friday
2026-12-05 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Saturday
2026-12-06 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Sunday
2026-12-07 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Monday
2026-12-08 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Tuesday
2026-12-09 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Wednesday
2026-12-10 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Thursday
2026-12-11 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Friday
2026-12-12 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Saturday
2026-12-13 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Sunday
2026-12-14 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Monday
2026-12-15 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Tuesday
2026-12-16 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Wednesday
2026-12-17 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Thursday
2026-12-18 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Friday
2026-12-19 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Saturday
2026-12-20 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Sunday
2026-12-21 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Monday
2026-12-22 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Tuesday
2026-12-23 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Wednesday
2026-12-24 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Thursday
2026-12-25 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Friday
2026-12-26 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Saturday
2026-12-27 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Sunday
2026-12-28 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Monday
2026-12-29 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Tuesday
2026-12-30 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Wednesday
2026-12-31 | 2026 | 12 | Dezembro | 2026-12 | T4 | Thursday

## Fato_RDO_Detalhe
Data | Data_Inicio | RDO | Contrato | Distrito | Equipe | Colaborador | Atividade_Codigo | Atividade_Descricao | Unidade | Producao | Mao_Obra_Direta | PUS_Referencia | PUS_Sistema | Horas_Trabalhadas | PUS_Calculado | Eficiencia_Calculada | Homens_Hora
2026-05-14 | 2026-05-15 | RDO285 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 102 | 2 | 50 | 12.75
2026-05-14 | 2026-05-14 | RDO285 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 3840.3 | 5 | 50 | 230.418
2026-05-22 | 2026-05-22 | RDO286 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.5 | Remoção De Solo | M3 | 60 | 1 | 28 | 45
2026-05-22 | 2026-05-22 | RDO286 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.5 | Remoção De Solo | M3 | 20 | 1 | 28 | 8
2026-05-22 | 2026-05-22 | RDO286 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 81 | 8 | 2.82 | 3.5735
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO320 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 375 | 6 | 50 | 18.75
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO320 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 440 | 6 | 50 | 22
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO320 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 50 | 6 | 15 | 2.5
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO320 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 420 | 6 | 50 | 17.5
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO320 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 476 | 6 | 50 | 19.8333
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO307 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.5 | Remoção De Solo | M3 | 21.2 | 8 | 28 | 0.6625
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO307 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.5 | Remoção De Solo | M3 | 20 | 8 | 28 | 0.625
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO307 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.4.1 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena - Mec | M | 63 | 1 | 18 | 15.75
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO307 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 8 | 8 | 2.82 | 0.25
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO318 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 657.88 | 10 | 50 | 32.894
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO318 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 508.8 | 10 | 50 | 50.88
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO318 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 233.16 | 10 | 50 | 23.316
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO318 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1578.15 | 10 | 50 | 52.605
2026-05-25 | 2026-05-25 | RDO318 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 69.5 | 10 | 9 | 6.95
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO321 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 312 | 6 | 50 | 18.3529
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO321 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 302 | 6 | 50 | 17.7647
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO321 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 70 | 6 | 15 | 4.1176
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO321 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 100 | 6 | 15 | 4.1667
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO321 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 184.5 | 6 | 50 | 7.6875
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO308 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1301.85 | 10 | 50 | 43.395
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO308 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 16.5 | 1 | 50 | 39.6
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO308 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 52.9 | 1 | 50 | 35.2667
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO308 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 392 | 10 | 15 | 13.0667
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO309 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 450 | 10 | 50 | 11.25
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO309 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 510 | 10 | 50 | 12.75
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO309 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 938 | 10 | 50 | 23.45
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO309 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 309.7 | 10 | 50 | 7.7425
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO309 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 115.5 | 10 | 50 | 2.8875
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO291 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1537.24 | 11 | 50 | 33.5398
2026-05-26 | 2026-05-26 | RDO291 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 700.6 | 11 | 9 | 18.1974
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO322 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 920 | 6 | 50 | 40
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO322 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 300 | 6 | 50 | 13.0435
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO322 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 100 | 6 | 15 | 4.1667
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 100 | 10 | 50 | 3.3333
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 330 | 10 | 50 | 11
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.4.1 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena - Mec | M | 184 | 1 | 18 | 30.6667
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.2 | Capina | M2 | 78.4 | 10 | 4 | 3.92
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 461.25 | 10 | 50 | 15.375
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1.1 | Roçada - Mec | M2 | 66.5 | 3 | 9 | 5.5417
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1.1 | Roçada - Mec | M2 | 17.5 | 3 | 9 | 1.4583
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1.1 | Roçada - Mec | M2 | 50 | 3 | 9 | 4.1667
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1.1 | Roçada - Mec | M2 | 68 | 3 | 9 | 5.6667
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1.1 | Roçada - Mec | M2 | 259 | 3 | 9 | 21.5833
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO310 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1.1 | Roçada - Mec | M2 | 165 | 3 | 9 | 13.75
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO312 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.2.1 | Capina - Mec | M2 | 698.5 | 1 | 150 | 174.625
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO312 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 30.41 | 10 | 1 | 1.0137
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO319 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 131.5 | 10 | 9 | 13.15
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO319 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 193.7 | 10 | 9 | 12.9133
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO319 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2245.11 | 10 | 50 | 224.511
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO319 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 3297.41 | 10 | 50 | 329.741
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO319 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 247.76 | 10 | 50 | 24.776
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO319 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 194.82 | 10 | 50 | 19.482
2026-05-27 | 2026-05-27 | RDO319 | 5900130281 | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 126.73 | 10 | 50 | 12.673
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO323 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 170 | 7 | 15 | 6.9388
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO323 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 210 | 7 | 15 | 7.8261
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO323 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 238 | 7 | 15 | 8.8696
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO324 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 113 | 7 | 50 | 4.0357
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO324 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 70 | 7 | 50 | 2.5
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO324 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 62.5 | 7 | 50 | 2.2321
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO324 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 354 | 7 | 50 | 12.6429
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO324 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 686.8 | 7 | 50 | 24.5286
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO313 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 20.25 | 10 | 1 | 0.675
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO314 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 57.2 | 5 | 50 | 2.86
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO314 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 166 | 5 | 50 | 8.3
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO314 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 242.5 | 5 | 50 | 12.125
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO314 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 150 | 5 | 50 | 7.5
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO314 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 192 | 5 | 50 | 9.6
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO314 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 750 | 5 | 50 | 50
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO314 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 180 | 5 | 50 | 12
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO314 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 164 | 5 | 50 | 10.9333
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO314 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 300 | 5 | 50 | 20
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO314 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 175 | 5 | 50 | 11.6667
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO315 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 52 | 5 | 9 | 3.4667
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO300 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1335.9 | 12 | 50 | 31.8071
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO300 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 299.8 | 12 | 9 | 9.9933
2026-05-28 | 2026-05-28 | RDO300 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.2 | Capina | M2 | 44.97 | 12 | 4 | 3.7475
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO325 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 152.5 | 8 | 50 | 5.4464
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO325 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 94 | 8 | 50 | 3.3571
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO325 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 382.5 | 8 | 50 | 13.6607
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO325 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 463.5 | 8 | 50 | 19.3125
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO325 | 5900130281 | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 76 | 8 | 50 | 3.1667
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO316 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1779.8 | 9 | 50 | 45.6359
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO316 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 300 | 9 | 50 | 7.6923
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO316 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 490.5 | 9 | 50 | 12.5769
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO316 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 217 | 9 | 50 | 5.5641
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO316 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 273 | 9 | 50 | 10.1111
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO316 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1092 | 9 | 50 | 40.4444
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO316 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 718.74 | 9 | 50 | 26.62
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO301 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 499.32 | 12 | 50 | 11.8886
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO301 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 62.7 | 12 | 9 | 5.225
2026-05-29 | 2026-05-29 | RDO301 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 21 | 12 | 1 | 1.3125
2026-06-01 | 2026-06-01 | RDO311 | 5900130281 | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 4100 | 7 | 50 | 75.576
2026-06-01 | 2026-06-01 | RDO317 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 933.31 | 11 | 50 | 24.2418
2026-06-01 | 2026-06-01 | RDO317 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 4617.2 | 11 | 50 | 119.9273
2026-06-02 | 2026-06-02 | RDO326 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 4815.8 | 11 | 50 | 218.9
2026-06-02 | 2026-06-02 | RDO326 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 4435.2 | 11 | 50 | 268.8
2026-06-02 | 2026-06-02 | RDO326 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 4171 | 11 | 50 | 379.1818
2026-06-03 | 2026-06-03 | RDO327 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 917.44 | 11 | 50 | 33.3615
2026-06-03 | 2026-06-03 | RDO327 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 910.16 | 11 | 50 | 33.0967
2026-06-03 | 2026-06-03 | RDO327 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 39.3 | 11 | 15 | 7.1455
2026-06-05 | 2026-06-05 | RDO329 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1232.27 | 11 | 50 | 32.007
2026-06-05 | 2026-06-05 | RDO329 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 196.5 | 11 | 15 | 17.8636
2026-06-05 | 2026-06-05 | RDO329 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 113.4 | 11 | 2.82 | 6.8727
2026-06-08 | 2026-06-08 | RDO330 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 7642.86 | 11 | 50 | 198.5158
2026-06-08 | 2026-06-08 | RDO330 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1355.4 | 11 | 50 | 35.2052
2026-06-09 | 2026-06-09 | RDO331 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1203.42 | 10 | 50 | 80.228
2026-06-09 | 2026-06-09 | RDO331 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 100 | 5 | 15 | 10
2026-06-09 | 2026-06-09 | RDO331 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 100 | 10 | 1 | 2.6667
2026-06-09 | 2026-06-09 | RDO331 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3.1 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção - Mec | M | 166.5 | 1 | 1 | 83.25
2026-06-09 | 2026-06-09 | RDO331 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 140.6 | 5 | 9 | 14.06
2026-06-09 | 2026-06-09 | RDO332 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2150 | 11 | 50 | 97.7273
2026-06-09 | 2026-06-09 | RDO332 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 3000 | 11 | 50 | 77.9221
2026-06-10 | 2026-06-10 | RDO333 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1662 | 7 | 50 | 63.3143
2026-06-10 | 2026-06-10 | RDO333 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 328.4 | 4 | 9 | 41.05
2026-06-10 | 2026-06-10 | RDO333 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 50 | 5 | 1 | 2.6667
2026-06-10 | 2026-06-10 | RDO338 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 620.44 | 11 | 50 | 22.5615
2026-06-10 | 2026-06-10 | RDO338 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 368.16 | 11 | 50 | 22.3127
2026-06-10 | 2026-06-10 | RDO338 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 125.5 | 11 | 9 | 3.2597
2026-06-11 | 2026-06-11 | RDO342 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 95.5 | 9 | 9 | 2.8296
2026-06-11 | 2026-06-11 | RDO342 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 80.8 | 4 | 1 | 5.7714
2026-06-11 | 2026-06-11 | RDO342 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 50 | 5 | 1 | 3.3333
2026-06-12 | 2026-06-12 | RDO340 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 36 | 9 | 9 | 1.0667
2026-06-12 | 2026-06-12 | RDO340 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 19.2 | 9 | 1 | 0.85333
2026-06-12 | 2026-06-12 | RDO339 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 44.4 | 11 | 50 | 4.0364
2026-06-12 | 2026-06-12 | RDO339 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M3 | 4.16 | 11 | 1 | 0.37818
2026-06-12 | 2026-06-12 | RDO339 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 91.74 | 11 | 50 | 5.56
2026-06-12 | 2026-06-12 | RDO339 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M3 | 12.6 | 11 | 1 | 1.1455
2026-06-15 | 2026-06-15 | RDO341 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1210.9 | 9 | 50 | 31.0487
2026-06-15 | 2026-06-15 | RDO341 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 245 | 9 | 9 | 7.2593
2026-06-15 | 2026-06-15 | RDO343 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2633.71 | 10 | 50 | 105.3484
2026-06-15 | 2026-06-15 | RDO343 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 106.8 | 10 | 15 | 10.68
2026-06-15 | 2026-06-15 | RDO343 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 183.04 | 10 | 50 | 12.2027
2026-06-15 | 2026-06-15 | RDO343 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 301.21 | 10 | 50 | 15.0605
2026-06-16 | 2026-06-16 | RDO354 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 70 | 10 | 1 | 0.77778
2026-06-16 | 2026-06-16 | RDO354 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 380 | 3 | 50 | 13.945
2026-06-16 | 2026-06-16 | RDO345 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 87.57 | 11 | 50 | 7.9609
2026-06-16 | 2026-06-16 | RDO345 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M3 | 15.74 | 11 | 1 | 1.4309
2026-06-16 | 2026-06-16 | RDO345 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 78.34 | 11 | 50 | 3.5609
2026-06-16 | 2026-06-16 | RDO345 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M3 | 12.6 | 11 | 1 | 0.76364
2026-06-17 | 2026-06-17 | RDO355 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 100 | 11 | 1 | 1.0008
2026-06-17 | 2026-06-17 | RDO344 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2889.48 | 11 | 50 | 75.0514
2026-06-17 | 2026-06-17 | RDO344 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 299.5 | 11 | 9 | 6.8068
2026-06-18 | 2026-06-18 | RDO356 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2262.12 | 6 | 50 | 62.8367
2026-06-18 | 2026-06-18 | RDO356 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 829.2 | 5 | 15 | 23.6914
2026-06-18 | 2026-06-18 | RDO346 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2746.83 | 11 | 50 | 83.2373
2026-06-18 | 2026-06-18 | RDO346 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 604.9 | 11 | 9 | 13.7477
2026-06-19 | 2026-06-19 | RDO357 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 885 | 11 | 50 | 30.1705
2026-06-19 | 2026-06-19 | RDO357 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 226 | 11 | 15 | 8.2182
2026-06-19 | 2026-06-19 | RDO353 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 4525.67 | 11 | 50 | 164.5698
2026-06-19 | 2026-06-19 | RDO353 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 291.3 | 11 | 9 | 10.5927
2026-06-22 | 2026-06-22 | RDO359 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2220 | 11 | 50 | 71.2299
2026-06-22 | 2026-06-22 | RDO359 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 100 | 11 | 9 | 4.5455
2026-06-22 | 2026-06-22 | RDO359 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 27 | 7 | 1 | 1.9286
2026-06-23 | 2026-06-23 | RDO360 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 68 | 11 | 1 | 2.4727
2026-06-23 | 2026-06-23 | RDO360 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 47 | 11 | 1 | 1.0682
2026-06-23 | 2026-06-23 | RDO358 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 3323.2 | 11 | 50 | 120.8436
2026-06-24 | 2026-06-24 | RDO376 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 5 | 11 | 1 | 0.45455
2026-06-24 | 2026-06-24 | RDO376 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 53 | 11 | 1 | 3.2121
2026-06-24 | 2026-06-24 | RDO376 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 70 | 11 | 50 | 6.3636
2026-06-24 | 2026-06-24 | RDO376 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 500 | 11 | 50 | 16.5289
2026-06-24 | 2026-06-24 | RDO363 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 4174.5 | 11 | 50 | 126.5
2026-06-24 | 2026-06-24 | RDO363 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 3347.22 | 11 | 50 | 86.9408
2026-06-25 | 2026-06-25 | RDO379 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2925 | 11 | 50 | 62.5668
2026-06-25 | 2026-06-25 | RDO379 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 1096 | 11 | 9 | 28.4675
2026-06-25 | 2026-06-25 | RDO362 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 188 | 11 | 50 | 4.8831
2026-06-25 | 2026-06-25 | RDO362 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 4815.8 | 11 | 50 | 125.0857
2026-06-26 | 2026-06-26 | RDO380 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 100 | 4 | 1 | 5.8824
2026-06-26 | 2026-06-26 | RDO380 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 511.44 | 9 | 50 | 13.371
2026-06-26 | 2026-06-26 | RDO380 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 174.2 | 11 | 15 | 7.9182
2026-06-26 | 2026-06-26 | RDO361 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2923.61 | 11 | 50 | 75.9379
2026-06-26 | 2026-06-26 | RDO361 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 667.1 | 11 | 9 | 40.4303
2026-06-26 | 2026-06-26 | RDO361 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 121.4 | 11 | 15 | 11.0364
2026-06-29 | 2026-06-29 | RDO381 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1579.06 | 9 | 50 | 87.7256
2026-06-29 | 2026-06-29 | RDO381 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 181.5 | 9 | 15 | 26.8889
2026-06-29 | 2026-06-29 | RDO381 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 286.6 | 9 | 9 | 42.4593
2026-06-29 | 2026-06-29 | RDO364 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 597.31 | 11 | 50 | 36.2006
2026-06-29 | 2026-06-29 | RDO364 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 203.1 | 11 | 9 | 12.3091
2026-06-30 | 2026-06-30 | RDO382 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 426 | 10 | 50 | 56.8
2026-06-30 | 2026-06-30 | RDO382 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 213 | 10 | 15 | 12.1714
2026-06-30 | 2026-06-30 | RDO382 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 6.7 | 2 | 1 | 3.35
2026-06-30 | 2026-06-30 | RDO382 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 386 | 10 | 50 | 19.3
2026-06-30 | 2026-06-30 | RDO382 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 330 | 10 | 50 | 16.5
2026-06-30 | 2026-06-30 | RDO394 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2800.12 | 11 | 50 | 72.7304
2026-06-30 | 2026-06-30 | RDO394 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 432.5 | 11 | 9 | 11.2338
2026-07-01 | 2026-07-01 | RDO387 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1486.8 | 6 | 50 | 123.9
2026-07-01 | 2026-07-01 | RDO387 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 243 | 6 | 15 | 27
2026-07-01 | 2026-07-01 | RDO387 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 460 | 12 | 50 | 19.1667
2026-07-01 | 2026-07-01 | RDO387 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 950 | 12 | 50 | 39.5833
2026-07-01 | 2026-07-01 | RDO367 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 301 | 11 | 50 | 6.8409
2026-07-01 | 2026-07-01 | RDO367 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1820 | 11 | 50 | 47.2727
2026-07-02 | 2026-07-02 | RDO386 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 300 | 12 | 50 | 18.75
2026-07-02 | 2026-07-02 | RDO386 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 30 | 12 | 9 | 5
2026-07-02 | 2026-07-02 | RDO386 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 300 | 12 | 50 | 25
2026-07-02 | 2026-07-02 | RDO386 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 190.4 | 12 | 50 | 3.9667
2026-07-02 | 2026-07-02 | RDO368 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 547.26 | 11 | 50 | 49.7509
2026-07-02 | 2026-07-02 | RDO368 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 253.1 | 11 | 9 | 11.5045
2026-07-02 | 2026-07-02 | RDO368 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 34.22 | 11 | 1 | 0.88883
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO385 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 85.4 | 12 | 50 | 5.6933
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO385 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 113.44 | 12 | 50 | 6.3022
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO385 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M3 | 5.4 | 12 | 1 | 0.3
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO385 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 70.25 | 12 | 50 | 5.8542
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO385 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 88.3 | 12 | 50 | 7.3583
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO385 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 11.5 | 12 | 15 | 1.9167
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO385 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 1.5 | 12 | 2.82 | 0.375
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO385 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M3 | 3.38 | 12 | 1 | 0.24143
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO395 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 480 | 11 | 50 | 21.8182
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO395 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 468 | 11 | 50 | 42.5455
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO395 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 225 | 11 | 50 | 20.4545
2026-07-03 | 2026-07-03 | RDO395 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 476 | 11 | 50 | 28.8485
2026-07-06 | 2026-07-03 | RDO383 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 480 | 11 | 50 | 43.6364
2026-07-06 | 2026-07-03 | RDO383 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 468 | 11 | 50 | 28.3636
2026-07-06 | 2026-07-03 | RDO383 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 225 | 11 | 50 | 10.2273
2026-07-06 | 2026-07-03 | RDO383 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.1 | Roçada | M2 | 466 | 11 | 50 | 28.2424
2026-07-13 | 2026-07-13 | RDO396 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 205.8 | 11 | 9 | 7.4836
2026-07-13 | 2026-07-13 | RDO396 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 200 | 11 | 9 | 5.1948
2026-07-21 | 2026-07-21 | RDO438 | ENGECOM GERAL | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1 | 1 | 50 | 1.0169
2026-07-21 | 2026-07-21 | RDO439 | ENGECOM GERAL | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1 | 1 | 50 | 3
2026-07-21 | 2026-07-21 | RDO439 | ENGECOM GERAL | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.2 | Capina | M2 | 54 | 1 | 4 | 36
2026-07-21 | 2026-07-21 | RDO460 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1600 | 11 | 50 | 38.7879
2026-07-21 | 2026-07-21 | RDO460 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 200 | 4 | 15 | 14.2857
2026-07-21 | 2026-07-21 | RDO460 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 550 | 7 | 2.82 | 22.449
2026-07-21 | 2026-07-21 | RDO456 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 684 | 12 | 50 | 20.1176
2026-07-21 | 2026-07-21 | RDO456 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 3168 | 12 | 50 | 70.4
2026-07-21 | 2026-07-21 | RDO450 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.2 | Capina | M2 | 104.87 | 11 | 4 | 3.1779
2026-07-21 | 2026-07-21 | RDO450 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 419.5 | 11 | 9 | 10.8961
2026-07-22 | 2026-07-22 | RDO462 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 12.5 | 11 | 1 | 0.32468
2026-07-22 | 2026-07-22 | RDO462 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 12.5 | 11 | 1 | 0.32468
2026-07-22 | 2026-07-22 | RDO457 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 900 | 12 | 50 | 32.1429
2026-07-22 | 2026-07-22 | RDO457 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2220 | 12 | 50 | 49.3333
2026-07-22 | 2026-07-22 | RDO451 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.2.2 | Capina | M2 | 101.2 | 11 | 4 | 3.0667
2026-07-22 | 2026-07-22 | RDO451 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 404.8 | 11 | 9 | 10.5143
2026-07-23 | 2026-07-23 | RDO463 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 30 | 11 | 1 | 0.90909
2026-07-23 | 2026-07-23 | RDO463 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 80 | 4 | 50 | 20
2026-07-23 | 2026-07-23 | RDO463 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M3 | 11.7 | 7 | 1 | 0.47755
2026-07-23 | 2026-07-23 | RDO458 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 3309 | 12 | 50 | 118.1786
2026-07-23 | 2026-07-23 | RDO458 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 91 | 12 | 9 | 2.1667
2026-07-23 | 2026-07-23 | RDO452 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 50 | 11 | 1 | 1.5152
2026-07-23 | 2026-07-23 | RDO452 | ENGECOM PARA | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | Leandro Soares Dias | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão | M | 65.1 | 11 | 1 | 1.3152
2026-07-24 | 2026-07-24 | RDO464 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.2.1 | Roçada | M2 | 1462 | 11 | 50 | 31.8982
2026-07-24 | 2026-07-24 | RDO464 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 676 | 11 | 15 | 61.4545
2026-07-24 | 2026-07-24 | RDO464 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio | M | 25 | 11 | 9 | 4.5455
2026-07-24 | 2026-07-24 | RDO464 | ENGECOM PARA | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | Gilvandro Borges Dos Santos | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 101 | 11 | 2.82 | 4.5909
2026-07-24 | 2026-07-24 | RDO459 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.2.1 | Roçada | M2 | 2333 | 7 | 50 | 54.0463
2026-07-24 | 2026-07-24 | RDO459 | ENGECOM PARA | Marabá | Preventiva MARABA | Jose Domingos Lopes | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção | M | 579.5 | 5 | 15 | 18.7946
Nota: Horas_Trabalhadas é retro-calculada a partir do PUS apurado pelo sistema de origem (ver Memorial_Calculo, item 3). PUS_Calculado deve ser igual a PUS_Sistema — é a validação do modelo.

## Fato_Producao_Mensal
Ano | Mes | MesNome | Distrito | Item_Codigo | Atividade_Descricao | Unidade | Producao | Produtividade_Hora | Meta_PUS | Homens_Hora_Implicito | Eficiencia_Item | Tem_Meta
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M³ | 2.332 | 0.016657
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.1.7 | Limpeza De Valas De Bueiros (Montante E Jusante) | M³ | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.1.7 | Limpeza De Valas De Bueiros (Montante E Jusante) | M³ | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.1.7 | Limpeza De Valas De Bueiros (Montante E Jusante) | M³ | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Até Meia Seção (M) | M | 1010.3 | 7.2164
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Até Meia Seção (M) | M | 2417.2 | 17.2657
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Até Meia Seção (M) | M | 587 | 4.1929
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 1991.8 | 14.2271
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 169.6 | 1.2114
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 162 | 1.1571
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fios | M | 1873.8 | 13.3843
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fios | M | 533 | 3.8071
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fios | M | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.1.6 | Rejuntamento De Bueiro - Estimar 20% Da Quantidade De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.1.6 | Rejuntamento De Bueiro - Estimar 20% Da Quantidade De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.1.6 | Rejuntamento De Bueiro - Estimar 20% Da Quantidade De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão(M) | M | 129.41 | 0.92436
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão(M) | M | 42.39 | 0.30279
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão(M) | M | 10 | 0.071429
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipo Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando- Se A 100M De Extensão | M | 44.9 | 0.32071
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipo Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando- Se A 100M De Extensão | M | 12.5 | 0.089286
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipo Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando- Se A 100M De Extensão | M | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.1 | Roçada (M²) | M² | 37234.9 | 265.9636
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.1 | Roçada (M²) | M² | 32976.41 | 235.5458
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.1 | Roçada (M²) | M² | 20768.22 | 148.3444
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.2 | Capina | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.2 | Capina | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.2 | Capina | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.3 | Capina Química Com Equipamento Costal Ou Aplicação Similar | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.3 | Capina Química Com Equipamento Costal Ou Aplicação Similar | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.3 | Capina Química Com Equipamento Costal Ou Aplicação Similar | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.4 | Capina Química Com Uso De Drone | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.4 | Capina Química Com Uso De Drone | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.4 | Capina Química Com Uso De Drone | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.5 | Remoção De Solo | M³ | 113.28 | 0.80914
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.5 | Remoção De Solo | M³ | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.5 | Remoção De Solo | M³ | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.6 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.6 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.6 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.7 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.7 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.7 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.8 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.8 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.8 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.10 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.10 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.10 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.2.12 | Momento Extraordinário De Transporte | M³xKM | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.2.12 | Momento Extraordinário De Transporte | M³xKM | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.2.12 | Momento Extraordinário De Transporte | M³xKM | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M² | 0.25 | 0.0017857
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M² | 0.36 | 0.0025714
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2.3.2 | Aplicação De Trilho Para Cruz De Santo André (Trilho Fornecimento Vale) | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 2.3.2 | Aplicação De Trilho Para Cruz De Santo André (Trilho Fornecimento Vale) | UNID | 0 | 0
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2.3.2 | Aplicação De Trilho Para Cruz De Santo André (Trilho Fornecimento Vale) | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M³ | 1.7018 | 0.024311
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.1.7 | Limpeza De Valas De Bueiros (Montante E Jusante) | M³ | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.1.7 | Limpeza De Valas De Bueiros (Montante E Jusante) | M³ | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.1.7 | Limpeza De Valas De Bueiros (Montante E Jusante) | M³ | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Até Meia Seção (M) | M | 1391.6 | 22.0889
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Até Meia Seção (M) | M | 2810.9 | 40.1557
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Até Meia Seção (M) | M | 2004 | 26.026
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 1352.8 | 21.473
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 422.6 | 6.0371
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fios | M | 1489.5 | 23.6429
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fios | M | 2453.8 | 35.0543
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fios | M | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.1.6 | Rejuntamento De Bueiro - Estimar 20% Da Quantidade De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.1.6 | Rejuntamento De Bueiro - Estimar 20% Da Quantidade De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.1.6 | Rejuntamento De Bueiro - Estimar 20% Da Quantidade De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão(M) | M | 243.06 | 3.8581
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão(M) | M | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão(M) | M | 3 | 0.038961
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipo Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando- Se A 100M De Extensão | M | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipo Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando- Se A 100M De Extensão | M | 33.55 | 0.47929
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipo Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando- Se A 100M De Extensão | M | 4 | 0.051948
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.1 | Roçada (M²) | M² | 37487.13 | 595.0338
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.1 | Roçada (M²) | M² | 64828.47 | 926.121
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.1 | Roçada (M²) | M² | 47100 | 611.6883
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.2 | Capina | M² | 2792.9 | 44.3317
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.2 | Capina | M² | 44.97 | 0.64243
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.2 | Capina | M² | 2041 | 26.5065
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.3 | Capina Química Com Equipamento Costal Ou Aplicação Similar | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.3 | Capina Química Com Equipamento Costal Ou Aplicação Similar | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.3 | Capina Química Com Equipamento Costal Ou Aplicação Similar | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.4 | Capina Química Com Uso De Drone | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.4 | Capina Química Com Uso De Drone | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.4 | Capina Química Com Uso De Drone | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.5 | Remoção De Solo | M³ | 220.7 | 3.5032
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.5 | Remoção De Solo | M³ | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.5 | Remoção De Solo | M³ | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.6 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.6 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.6 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.7 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.7 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.7 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.8 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.8 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.8 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.10 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.10 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.10 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.2.12 | Momento Extraordinário De Transporte | M³xKM | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.2.12 | Momento Extraordinário De Transporte | M³xKM | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.2.12 | Momento Extraordinário De Transporte | M³xKM | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M² | 0.16 | 0.0011429
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Marabá | 2.3.2 | Aplicação De Trilho Para Cruz De Santo André (Trilho Fornecimento Vale) | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 2.3.2 | Aplicação De Trilho Para Cruz De Santo André (Trilho Fornecimento Vale) | UNID | 0 | 0
2026 | 5 | Maio | Canaã | 2.3.2 | Aplicação De Trilho Para Cruz De Santo André (Trilho Fornecimento Vale) | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M³ | 45.12 | 0.58597
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M³ | 10.91 | 0.19482
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.1.7 | Limpeza De Valas De Bueiros (Montante E Jusante) | M³ | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.1.7 | Limpeza De Valas De Bueiros (Montante E Jusante) | M³ | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.1.7 | Limpeza De Valas De Bueiros (Montante E Jusante) | M³ | 23.73 | 0.42375
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Até Meia Seção (M) | M | 2136.4 | 27.7455
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Até Meia Seção (M) | M | 577.4 | 7.4987
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Até Meia Seção (M) | M | 3685 | 65.8036
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 88 | 1.1429
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M | 324 | 5.7857
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fios | M | 2940.8 | 38.1922
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fios | M | 2623.9 | 34.0766
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fios | M | 441 | 7.875
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.1.6 | Rejuntamento De Bueiro - Estimar 20% Da Quantidade De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.1.6 | Rejuntamento De Bueiro - Estimar 20% Da Quantidade De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.1.6 | Rejuntamento De Bueiro - Estimar 20% Da Quantidade De Bueiros | M³ | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão(M) | M | 176.1 | 2.287
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão(M) | M | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão(M) | M | 6.5 | 0.11607
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipo Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando- Se A 100M De Extensão | M | 687.1 | 8.9234
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipo Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando- Se A 100M De Extensão | M | 22.4 | 0.29091
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipo Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando- Se A 100M De Extensão | M | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.1 | Roçada (M²) | M² | 29575.78 | 384.101
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.1 | Roçada (M²) | M² | 72847.09 | 946.0661
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.1 | Roçada (M²) | M² | 40181.4 | 717.525
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.2 | Capina | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.2 | Capina | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.2 | Capina | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.3 | Capina Química Com Equipamento Costal Ou Aplicação Similar | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.3 | Capina Química Com Equipamento Costal Ou Aplicação Similar | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.3 | Capina Química Com Equipamento Costal Ou Aplicação Similar | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.4 | Capina Química Com Uso De Drone | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.4 | Capina Química Com Uso De Drone | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.4 | Capina Química Com Uso De Drone | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.5 | Remoção De Solo | M³ | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.5 | Remoção De Solo | M³ | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.5 | Remoção De Solo | M³ | 152.2 | 2.7179
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.6 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.6 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.6 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.7 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.7 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.7 | Poda De Árvores Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.8 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.8 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.8 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 10 | 0.17857
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.10 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.10 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.10 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Vale, Quando Necessário (Plataformas Elevatórias, Caminhões Sky E Outros) | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID | 7 | 0.125
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.2.12 | Momento Extraordinário De Transporte | M³xKM | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.2.12 | Momento Extraordinário De Transporte | M³xKM | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.2.12 | Momento Extraordinário De Transporte | M³xKM | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M² | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Marabá | 2.3.2 | Aplicação De Trilho Para Cruz De Santo André (Trilho Fornecimento Vale) | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 2.3.2 | Aplicação De Trilho Para Cruz De Santo André (Trilho Fornecimento Vale) | UNID | 0 | 0
2026 | 6 | Junho | Canaã | 2.3.2 | Aplicação De Trilho Para Cruz De Santo André (Trilho Fornecimento Vale) | UNID | 0 | 0

## Fato_Efetivo_Mensal
Ano | Mes | MesNome | Distrito | Servente | Oficial | Jornada_Media_H | Chave
2026 | 1 | Janeiro | Marabá | 9 | 1 | 7 | Marabá¦Janeiro
2026 | 1 | Janeiro | Parauapebas | 9 | 2 | 7 | Parauapebas¦Janeiro
2026 | 1 | Janeiro | Canaã | 9 | 1 | 7 | Canaã¦Janeiro
2026 | 2 | Fevereiro | Marabá | 9 | 1 | 7 | Marabá¦Fevereiro
2026 | 2 | Fevereiro | Parauapebas | 9 | 1 | 7 | Parauapebas¦Fevereiro
2026 | 2 | Fevereiro | Canaã | 9 | 1 | 7 | Canaã¦Fevereiro
2026 | 3 | Março | Marabá | 9 | 1 | 7 | Marabá¦Março
2026 | 3 | Março | Parauapebas | 9 | 1 | 7 | Parauapebas¦Março
2026 | 3 | Março | Canaã | 9 | 1 | 7 | Canaã¦Março
2026 | 4 | Abril | Marabá | 9 | 1 | 7 | Marabá¦Abril
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 9 | 1 | 7 | Parauapebas¦Abril
2026 | 4 | Abril | Canaã | 9 | 1 | 7 | Canaã¦Abril
2026 | 5 | Maio | Marabá | 9 | 2 | 7 | Marabá¦Maio
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 10 | 1 | 7 | Parauapebas¦Maio
2026 | 5 | Maio | Canaã | 11 | 1 | 7 | Canaã¦Maio
2026 | 6 | Junho | Marabá | 11 | 2 | 7 | Marabá¦Junho
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 11 | 1 | 7 | Parauapebas¦Junho
2026 | 6 | Junho | Canaã | 8 | 1 | 7 | Canaã¦Junho

## Fato_Improdutividade_Mensal
Ano | Mes | MesNome | Distrito | Qtd_Dias | Qtd_Horas | Causa | Chave
2026 | 1 | Janeiro | Marabá | 4 |  | REGISTRO DE 4 DIAS HIMP 2 DIAS – RECESSO ANO NOVO 2 DIAS – BENGALA VENCIDA CAMINHÃO EBES | Marabá¦Janeiro
2026 | 1 | Janeiro | Parauapebas | 4 |  | REGISTRO DE 4 DIAS HIMP 2 DIAS – RECESSO ANO NOVO 2 DIAS – DOCUMENTAÇÃO CAMINHÃO EBES | Parauapebas¦Janeiro
2026 | 1 | Janeiro | Canaã | 5 |  | REGISTRO DE 5 DIAS HIMP 2 DIAS – RECESSO ANO NOVO 3 DIAS – CAMINHÃO EBES INTERDITADO | Canaã¦Janeiro
2026 | 2 | Fevereiro | Marabá | 4 |  | REGISTRO DE 4 DIA HIMP 1 DIA – CAMINHÃO EBES EM MANUTENÇÃO | Marabá¦Fevereiro
2026 | 2 | Fevereiro | Parauapebas | 3 |  | REGISTRO DE 3 DIAS HIMP 2 DIAS – CAMINHÃO EBES EM MANUTENÇÃO 1 DIA – TREM RETIDO NA LINHA | Parauapebas¦Fevereiro
2026 | 2 | Fevereiro | Canaã | 3 |  | REGISTRO DE 3 DIAS HIMP 3 DIAS – CAMINHÃO EBES INTERDITADO | Canaã¦Fevereiro
2026 | 3 | Março | Marabá | 2 |  | REGISTRO DE 2 DIAS HIMP | Marabá¦Março
2026 | 3 | Março | Parauapebas | 3 |  | REGISTRO DE 3 DIAS HIMP | Parauapebas¦Março
2026 | 3 | Março | Canaã | 2 |  | REGISTRO DE 2 DIAS HIMP | Canaã¦Março
2026 | 4 | Abril | Marabá | 2 |  | REGISTRO DE 2 DIAS HIMP | Marabá¦Abril
2026 | 4 | Abril | Parauapebas | 3 |  | REGISTRO DE 3 DIAS HIMP | Parauapebas¦Abril
2026 | 4 | Abril | Canaã | 2 |  | REGISTRO DE 2 DIAS HIMP | Canaã¦Abril
2026 | 5 | Maio | Marabá | 0 |  | SEM REGISTRO DE HIMP | Marabá¦Maio
2026 | 5 | Maio | Parauapebas | 4 |  | REGISTRO DE 4 DIAS HIMP | Parauapebas¦Maio
2026 | 5 | Maio | Canaã | 3 |  | REGISTRO DE 3 DIAS HIMP | Canaã¦Maio
2026 | 6 | Junho | Marabá | 0 | 0 | SEM HORA IMPRODUTIVA | Marabá¦Junho
2026 | 6 | Junho | Parauapebas | 3 | 165 | + ATIVIDADE DE LIMPEZA DE BUEIRO | Parauapebas¦Junho
2026 | 6 | Junho | Canaã | 0 | 0 | + LIMPEZA DE BUEIRO/VALA, REMOÇAO DE SOLO E CORTE DE ÁRVORE SEM HORA IMPRODUTIVA | Canaã¦Junho

## Calc_PUS_Colaborador
PUS POR COLABORADOR — Junho/2026
Fórmula: PUS = Produção ÷ (Mão de Obra Direta × Horas Trabalhadas). Detalhe por colaborador e atividade (não soma unidades diferentes) + resumo geral por colaborador (Eficiência ponderada).
DETALHE — PUS POR COLABORADOR E ATIVIDADE
Colaborador | Distrito | Equipe | Atividade_Codigo | Atividade_Descricao | Producao_Total | Homens_Hora_Total | PUS | Meta_PUS | Eficiencia
Gilvandro Borges Dos Santos | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros
Gilvandro Borges Dos Santos | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção
Gilvandro Borges Dos Santos | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena
Gilvandro Borges Dos Santos | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio
Gilvandro Borges Dos Santos | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão
Gilvandro Borges Dos Santos | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão
Gilvandro Borges Dos Santos | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | 2.2.1 | Roçada
Gilvandro Borges Dos Santos | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS | 2.2.2 | Capina
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.1.3.1 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção - Mec
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.1.4.1 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena - Mec
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.1.7 | Recuperação De Drenagem Tipo Canaleta/Valeta Em Taludes, Limitando-Se A 100M De Extensão
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.2.1 | Roçada
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.2.1.1 | Roçada - Mec
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.2.2 | Capina
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.2.2.1 | Capina - Mec
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA | 2.2.5 | Remoção De Solo
Leandro Soares Dias | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | 2.1.2 | Limpeza De Bueiros
Leandro Soares Dias | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | 2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Ate Meia Seção
Leandro Soares Dias | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | 2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena
Leandro Soares Dias | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | 2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fio
Leandro Soares Dias | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | 2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipop Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando-Se A 100M De Extensão
Leandro Soares Dias | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | 2.2.1 | Roçada
Leandro Soares Dias | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS | 2.2.2 | Capina
RESUMO — VISÃO GERAL POR COLABORADOR (todas as atividades, ponderado por homens-hora)
Colaborador | Distrito | Equipe | Homens_Hora_Total | Eficiencia_Media_Ponderada | Meta_Padrao_Contrato (editável) | PUS_Equivalente
Gilvandro Borges Dos Santos | Canaã | Preventiva CANNÃ DOS CARAJAS |  |  | 18
Jose Domingos Lopes | Marabá | Preventiva MARABA |  |  | 18
Leandro Soares Dias | Parauapebas | Preventiva PARAUAPEBAS |  |  | 18
Meta_Padrao_Contrato é uma célula de entrada (editável) — ajuste para a meta de PUS geral do contrato; o exemplo de dashboard fornecido usa 18,0.

## Calc_PUS_Distrito
PUS E EFICIÊNCIA POR DISTRITO — Junho/2026
Eficiência ponderada pelos homens-hora de cada atividade no distrito (mesma fórmula/base de Calc_PUS_Colaborador). Calculado apenas para Junho/2026, único mês com detalhe de RDO por atividade — ver Memorial_Calculo.
Distrito | Homens_Hora_Total | Eficiencia_Media_Ponderada | Meta_Padrao_Contrato (editável) | PUS_Equivalente | Chave
Marabá |  |  | 18
Parauapebas |  |  | 18
Canaã |  |  | 18
PUS e Eficiência por distrito disponíveis apenas para Junho/2026 (mês com detalhe de RDO por atividade). Para Abril e Maio, use a Produtividade por item em Fato_Producao_Mensal / Grafico_Produtividade.

## Producao_por_Item
PRODUÇÃO TOTAL POR ITEM — Abril a Junho/2026 (todos os distritos)
Item_Codigo | Atividade_Descricao | Unidade | Producao_Total
2.2.1 | Roçada (M²) | M²
2.1.3 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Até Meia Seção (M) | M
2.1.5 | Limpeza De Valeta, Sarjetas E Meio Fios | M
2.2.2 | Capina | M²
2.1.4 | Limpeza De Canaleta Em Corte E Aterro Com Seção Plena | M
2.1.8 | Recuperação De Drenagem Tipo Sarjeta/Meio-Fio Em Plataforma, Limitando- Se A 100M De Extensão | M
2.1.7 | Limpeza De Valas De Bueiros (Montante E Jusante) | M³
2.2.5 | Remoção De Solo | M³
2.1.2 | Limpeza De Bueiros | M³
2.2.9 | Corte De Árvores De Pequeno Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID
2.2.11 | Corte De Árvores De Grande Porte Com Auxilio De Equipamentos De Grande Porte Fornecido Pela Contratada | UNID
2.3.1 | Fornecimento E Aplicação De Sinalização Gráfica Vertical Completa (M²) | M²

## Grafico_Produtividade
PRODUTIVIDADE MÉDIA EQUIPES PREVENTIVAS — mesmo gráfico do exemplo fornecido
Mês selecionado: | Junho | (altere para Abril, Maio ou Junho — os quadros e o gráfico recalculam automaticamente)
PRODUÇÃO DA CATEGORIA (auxiliar)
Categoria | Marabá | Parauapebas | Canaã
Roçada (M²)
Limpeza de Canaleta (meia/plena seção) (M)
Limpeza de Valeta, Sarjetas e Meio-fios (M)
Recuperação de Drenagem (canaleta e meio-fio) (M)
HOMENS-HORA DA CATEGORIA (auxiliar)
Categoria | Marabá | Parauapebas | Canaã
Roçada (M²)
Limpeza de Canaleta (meia/plena seção) (M)
Limpeza de Valeta, Sarjetas e Meio-fios (M)
Recuperação de Drenagem (canaleta e meio-fio) (M)
PRODUTIVIDADE MÉDIA (PUS) DA CATEGORIA — usada no gráfico
Categoria | Marabá | Parauapebas | Canaã
Roçada (M²)
Limpeza de Canaleta (meia/plena seção) (M)
Limpeza de Valeta, Sarjetas e Meio-fios (M)
Recuperação de Drenagem (canaleta e meio-fio) (M)

## Quadro_Distrito
QUADRO POR DISTRITO — Marabá, Parauapebas e Canaã
Mês selecionado: | Junho | (Efetivo e Improdutividade têm dados de Jan a Jun; PUS/Eficiência têm dados de Abr a Jun)
MARABÁ |  |  | PARAUAPEBAS | CANAÃ
EFETIVO |  |  | EFETIVO | EFETIVO
Servente |  |  | Servente | Servente
Oficial |  |  | Oficial | Oficial
Jornada Média (H) |  |  | Jornada Média (H) | Jornada Média (H)
PUS / EFICIÊNCIA DO MÊS |  |  | PUS / EFICIÊNCIA DO MÊS | PUS / EFICIÊNCIA DO MÊS
Eficiência Média Ponderada |  |  | Eficiência Média Ponderada | Eficiência Média Ponderada
PUS Equivalente |  |  | PUS Equivalente | PUS Equivalente
IMPRODUTIVIDADE |  |  | IMPRODUTIVIDADE | IMPRODUTIVIDADE
Qtd. em Dias |  |  | Qtd. em Dias | Qtd. em Dias
Qtd. em Horas |  |  | Qtd. em Horas | Qtd. em Horas
Causa |  |  | Causa | Causa

## Guia_PowerBI
GUIA — MONTAR O RELATÓRIO NO POWER BI DESKTOP
Passo a passo para conectar esta planilha, usar o modelo/medidas prontos e montar os visuais no mesmo estilo das imagens de referência.
1) COMO ABRIR O MODELO JÁ PRONTO (projeto Power BI)
Foi gerado, na mesma pasta desta planilha, o projeto "PowerBI_Produtividade_Preventivas" com o arquivo Produtividade_Preventivas.pbip.
Dê duplo clique em Produtividade_Preventivas.pbip para abrir no Power BI Desktop. O modelo de dados (tabelas Dim_* e Fato_*, relacionamentos e todas as medidas DAX) já vem pronto e conectado a esta planilha; você só precisa montar os visuais na página em branco, seguindo a seção 3.
Se o arquivo não abrir corretamente (o formato de projeto .pbip/TMDL é recente e pode variar entre versões do Power BI Desktop), use o caminho manual da seção 2 — os mesmos dados e medidas podem ser recriados em poucos minutos.
2) CAMINHO MANUAL (caso o projeto não abra, ou para conectar do zero)
1. No Power BI Desktop: Obter Dados → Excel → selecione o arquivo Base_Produtividade_Equipes_Preventivas.xlsx.
2. Marque as tabelas: Dim_Distrito, Dim_Atividade, Dim_Colaborador, Dim_Calendario, Fato_RDO_Detalhe, Fato_Producao_Mensal, Fato_Efetivo_Mensal, Fato_Improdutividade_Mensal. (Não marque as abas Calc_*, Producao_por_Item, Grafico_Produtividade, Quadro_Distrito — são visões auxiliares já calculadas na planilha, não fazem parte do modelo do Power BI.) Clique em Carregar.
3. Em Modelagem → Gerenciar Relacionamentos, crie: Dim_Distrito[Distrito]→Fato_RDO_Detalhe[Distrito]; Dim_Distrito[Distrito]→Fato_Producao_Mensal[Distrito]; Dim_Distrito[Distrito]→Fato_Efetivo_Mensal[Distrito]; Dim_Distrito[Distrito]→Fato_Improdutividade_Mensal[Distrito]; Dim_Atividade[Atividade_Codigo]→Fato_RDO_Detalhe[Atividade_Codigo]; Dim_Atividade[Atividade_Codigo]→Fato_Producao_Mensal[Item_Codigo]; Dim_Colaborador[Colaborador]→Fato_RDO_Detalhe[Colaborador]; Dim_Calendario[Data]→Fato_RDO_Detalhe[Data].
4. Crie as medidas DAX da seção 4 abaixo (clique com o botão direito em cada tabela → Nova medida → cole a fórmula).
3) MONTAGEM DOS VISUAIS (mesmo estilo das imagens de referência)
Cartões de KPI (topo da página)
Inserir → Cartão. Um cartão para cada medida: "PUS Geral", "Eficiência Média Ponderada", "Efetivo Total" (tabela Fato_Efetivo_Mensal), "Dias Improdutivos" e "Horas Improdutivas" (tabela Fato_Improdutividade_Mensal).
Gráfico de colunas agrupadas — Produtividade Média Equipes Preventivas (mesmo gráfico da foto 1)
Inserir → Gráfico de colunas agrupadas. Eixo X = Atividade_Descricao (ou crie uma coluna calculada agrupando em "Roçada", "Limpeza de Canaleta", "Limpeza de Valeta/Meio-fio", "Recuperação de Drenagem", como na aba Grafico_Produtividade da planilha); Legenda = Distrito; Valor = medida "Produtividade Média/Hora" (tabela Fato_Producao_Mensal). Cores sugeridas: Marabá teal (#1F6F6B), Parauapebas laranja (#E08E2B), Canaã cinza (#A6A6A6) — mesmas cores usadas nos gráficos da planilha.
Medidores (gauge) — PUS por Distrito
Inserir → Medidor, um por distrito (filtrando o visual por Distrito = Marabá / Parauapebas / Canaã). Valor = medida "PUS Geral"; Valor mínimo = 0; Valor máximo = 30; Meta = medida "Meta Padrão do Contrato". Estes dados existem apenas para Junho/2026 (ver Memorial_Calculo) — filtre também Fato_RDO_Detalhe[Data] para o mês de junho.
Tabela/matriz — Produtividade por Colaborador
Inserir → Matriz. Linhas = Colaborador, Atividade_Descricao (tabela Fato_RDO_Detalhe); Valores = "Produção Total (RDO)", "Homens-Hora Total", "PUS por Atividade", "Eficiência Média Ponderada".
Gráfico de barras — Produção por Item
Inserir → Gráfico de barras. Eixo Y = Atividade_Descricao; Valor = "Produção Total (Item)" (tabela Fato_Producao_Mensal). Ordene do maior para o menor.
Quadro por Distrito (Efetivo + Improdutividade)
Inserir 3 tabelas/cartões, uma por distrito (com filtro visual Distrito = X): Servente, Oficial, Jornada Média (medidas da tabela Fato_Efetivo_Mensal) + Dias Improdutivos, Horas Improdutivas e a coluna Causa (tabela Fato_Improdutividade_Mensal, em uma tabela simples). Use um segmentador de dados (slicer) de MesNome para trocar o mês exibido — o mesmo layout do quadro por distrito da aba Quadro_Distrito desta planilha.
Segmentadores (slicers)
Adicione segmentadores de Distrito, MesNome e Colaborador no topo da página para filtrar todos os visuais ao mesmo tempo.
4) MEDIDAS DAX (copiar e colar no Power BI, caso use o caminho manual)
Tabela | Medida | Fórmula DAX
Fato_RDO_Detalhe | Homens-Hora Total | SUM(Fato_RDO_Detalhe[Homens_Hora])
Fato_RDO_Detalhe | Eficiência Média Ponderada | DIVIDE(SUMX(Fato_RDO_Detalhe, Fato_RDO_Detalhe[Eficiencia_Calculada] * Fato_RDO_Detalhe[Homens_Hora]), [Homens-Hora Total])
Fato_RDO_Detalhe | Meta Padrão do Contrato | 18
Fato_RDO_Detalhe | PUS Geral | [Eficiência Média Ponderada] * [Meta Padrão do Contrato]
Fato_RDO_Detalhe | Produção Total (RDO) | SUM(Fato_RDO_Detalhe[Producao])
Fato_RDO_Detalhe | PUS por Atividade | DIVIDE([Produção Total (RDO)], [Homens-Hora Total])
Fato_Producao_Mensal | Produção Total (Item) | SUM(Fato_Producao_Mensal[Producao])
Fato_Producao_Mensal | Homens-Hora Total (Item) | SUM(Fato_Producao_Mensal[Homens_Hora_Implicito])
Fato_Producao_Mensal | Produtividade Média/Hora | DIVIDE([Produção Total (Item)], [Homens-Hora Total (Item)])
Fato_Efetivo_Mensal | Total Servente | SUM(Fato_Efetivo_Mensal[Servente])
Fato_Efetivo_Mensal | Total Oficial | SUM(Fato_Efetivo_Mensal[Oficial])
Fato_Efetivo_Mensal | Efetivo Total | [Total Servente] + [Total Oficial]
Fato_Efetivo_Mensal | Jornada Média (H) | AVERAGE(Fato_Efetivo_Mensal[Jornada_Media_H])
Fato_Improdutividade_Mensal | Dias Improdutivos | SUM(Fato_Improdutividade_Mensal[Qtd_Dias])
Fato_Improdutividade_Mensal | Horas Improdutivas | SUM(Fato_Improdutividade_Mensal[Qtd_Horas])
5) LEGENDAS E TEXTOS EM PORTUGUÊS
Todos os nomes de tabelas, colunas e medidas já estão em português. Ao formatar os visuais, mantenha os títulos como no guia acima (ex.: "Produtividade Média Equipes Preventivas", "PUS por Distrito", "Quadro por Distrito") para manter a mesma linguagem dos relatórios que a equipe já usa.